## Slide 1: PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ
Tvorba projektů

## Slide 2: II. Projektová fáze
zahájení projektu
plánování projektu
realizace projektu
ukončení projektu

## Slide 3: b) PLÁNOVÁNÍ PROJEKTU
Po zahajovací etapě → plánování projektu = fáze přesnější definice projektu = komplexní projektový plán!
Výstupy této fáze jsou:
  struktura/strukturování projektu – detailní rozplánování všech částí/aktivit projektu + definice kontrolních bodů a milníků projektů → sestavení podrobného rozpisu úkolů = hierarchická struktura prací = WBS)
  plán zdrojů – lidské (organizační struktura projektu), hmotné a finanční (rozpočet projektu – financování)
  harmonogram projektu – vždy individuální
  plán komunikace projektu – dovnitř i ven
  specifikace rizik a nepředvídaných událostí + jejich eliminace
Výsledkem je: plán realizace projektu!
Cíl: vytvořit úplný taktický plán pro úspěšnou realizaci projektu!
Plánování projektu
plán cesty k dosažení cílů prostřednictvím směrovaného pracovního úsilí a s využitím dostupných zdrojů
dobré plánování je pro úspěšné dokončení projektu nezbytné = efektivní prostředek řízení a delegování pravomocí, ale i vlastní komunikace
plán má co nejvěrněji odrážet skutečnost

## Slide 4: Techniky plánování projektu
plánování → důsledné, přiměřeně detailní a realistické
např. Ganttův diagram, PERT diagram, síťový diagram CPM (metoda kritické cesty), šipkové diagramy, grafické hodnocení a kontrolu projektu
všechny = stejný účel, ale jiné zobrazení
Cílem plánování projektu je zajistit:
nejkratší/přiměřený možný čas trvání projektu
nejnižší náklady
nejmenší riziko
efektivní využití zdrojů

## Slide 5: 1) Struktura/strukturování projektu
Nutnost vytvořit určitou strukturu plánů!!!
detailní rozplánování všech částí/aktivit projektu
definice kontrolních bodů a milníků projektů (milník = cíl a termín jeho dosažení)
sestavení podrobného rozpisu úkolů = hierarchické struktury prací (WBS – Work Breakdown Structure)
způsob: rozložení projektu na menší části, aby s nimi mohlo být později efektivně pracováno
řada kroků → závisí na typu a rozsahu projektu, jeho financování, lidských zdrojích… = vždy individuální
Cíl a smysl:
rozpoznat projektové činnosti, rozdělit je do logických balíčků
minimalizace rizika opomenutí důležité skupiny prací
zjednodušuje řízení projektu
sleduje kvalitu, čas a náklady (viz projektový trojimperativ, trojúhelník)
Pozor!!!
Aby byl projekt úspěšně dokončen, musí projektový tým uskutečnit vše, co je obsaženo ve WBS!

## Slide 6: Hierarchická struktura prací (WBS = Work Breakdown Structure)
Postupný rozklad projektu na menší části
1. úroveň = napište hlavní cíl projektu + rozložte ho do menších, snadněji zvládnutelných celků
2. úroveň = zapište všechny hlavní činnosti nutné k dosažení cíle
3. úroveň = činnosti dále rozložte na jednotlivé kroky
4. úroveň = obvykle už zahrnuje konkrétní úkoly
počet úrovní není jasně dán → smyslem je efektivní řízení v týmu!
WBS = základ plánování projektu → pomůže rozdělovat práci, připravit časový harmonogram
WBS → mělo by obsáhnout všechny činnosti nutné k dosažení cíle projektu – „pravidlo 100 %”
do kolonek vpisujte výstupy (výsledky, kterých je nutnou dosáhnout), nikoliv úkoly (to, jak je jich dosaženo)

## Slide 8: 2) Plán zdrojů
Zdroje:
  lidské = organizační struktura projektu
  hmotné
  finanční = rozpočet projektu
Správné a včasné naplánování zdrojů → důležité z hlediska sestavení kompletního rozpočtu akce!

## Slide 9: a) lidské zdroje
na základě WBS je nutné zjistit všechny profese, které budou zapotřebí
zda dostačují interní zaměstnanci x nebo bude zapotřebí využít externisty a odborníky
záložní varianty v případě nemoci nebo nedostatečné kapacity
sestavit projektový tým = uskutečňuje cíle projektu
sestaven jen pro určitý projekt
nutná týmová spolupráce
manažerská struktura – dostatečně pevná a nepůsobit chaoticky (přehlednost, jasná hierarchie, odpovědnost)
Organizace projektu = kdo a jaké činnosti bude vykonávat – je potřeba to zpřesnit!
kdo bude rozhodovat?
kdo bude podřízen a komu?

## Slide 10: Organizace projektu
Jak sestavit tým? Různé možnosti!
věcné hledisko – formálnější tým, neřeší se osobnější vazby
hledisko zainteresovaných stran – zapojeny do organizace
procesní hledisko – v týmu musí být odborníci na dané oblasti (neměl by chybět třeba ekonom)
osobní hledisko
Každý projekt = specifická struktura organizace
plný úvazek
částečný úvazek
dohody
realizační tým kulturní akce
ředitel festivalu = projektový manager
umělecký ředitel festivalu / hlavní dramaturg festivalu
výkonný ředitel = produkční záležitosti
finanční manažer (finance)
technická produkce
fundraiser
marketingový manager → grafik, PR = propagace, copywriter

## Slide 11: Hierarchická organizační struktura Organizational Breakdown Structure – OBS
hierarchicky uspořádaná organizace projektového týmu → ve formě stromu
OBS slouží k přiřazování lidských zdrojů do úkolových a subprojektových týmů projektového týmu
definuje pozici pracovníka v projektovém týmu
OBS + WBS → vytvoření matice odpovědnosti a definice rozsahu cílů a prací
odpovědnost v procesu řízení rizik

## Slide 12: b) hmotné zdroje
Hmotné zdroje = všechny prostředky nutné pro vlastní realizaci jednotlivých eventů.
vhodné prostory, kde se akce bude konat
potřebné vybavení (židle, stoly, výzdoba atd.)
kulturní domy, konferenční centra, divadla, kinosály, muzea, galerie a ostatní historické budovy
doprava a ubytování účastníků, infrastruktura a potřebná technika (osvětlení, ozvučení apod.)
catering (ovlivňuje celkový dojem hostů z akce)

## Slide 13: c) finanční zdroje
Kolik budeme do realizace akce/projektu investovat = dáno rozpočtem.
sestavení rozpočtu → nedílná součást projektového plánu, jedna z nejdůležitějších
jak a z čeho boudou čerpány zdroje
u pořádání kulturních akcí těžké přesně vyčíslit výši nákladů → stanoví se max., kterou by rozpočet neměl překročit
odhad nákladů projektu by měl být vytvořen na základě zkušeností a informací z dříve realizovaných projektů
v průběhu realizace lze rozpočet aktualizovat → v souladu s pravidly projektu a v souladu s dokumenty
Obecná struktura rozpočtu:
přímé náklady = práce, technologie, materiál, cestovné, pojištění, externí služby apod.
nepřímé náklady = provoz budov, daně a odvody apod.
ostatní náklady = rezervy, provize apod.
Rizikové vlivy, které mohou negativně ovlivnit přesnost sestavovaného rozpočtu:
nesprávně definovaný předmět projektu
špatně sestavený harmonogram
nezahrnutí plánu rizik
přehlížení skrytých nákladů
nezapočítání rezerv a nákladů na kvalitu

## Slide 14: 3) Tvorba harmonogramu projektu/prací
Časová souslednost jednotlivých kroků projektu = všech etap, aktivit, činností, úkolů apod.
kdy budou jednotlivé kroky realizovány
jak dlouho budou realizovány
Ideální harmonogram projektu by měl mít:
přiřazeny zdroje pro jednotlivé kroky
milníky a důležité body projektu
jasnou formu a strukturu (pro rychlou a přehlednou orientaci = forma tabulky)
určeno jednotné časové měřítko (například dny, týdny nebo měsíce)
stanovenou odpovědnost
uvedeny dílčí výstupy
časové informace nezbytné pro koordinaci činností

## Slide 15: 3) Tvorba harmonogramu projektu/prací
Harmonogram = důležitý zdroj informací pro členy týmu → měl by být srozumitelný, přehledný a stručný
diagramy – výhoda = velké množství informací, nedostatek = nízká míra zaznamenání závislosti mezi jednotlivými kroky a nedostatečnost v případě změny v projektu
tabulky – přehledné, ale ne vhodné pro náročné a velké projekty (nemohou obsahovat tolik informací jako diagramy)
Po zpracování harmonogramu → optimalizace harmonogramu = kontrola a doladění!
vytvořit časové rezervy = dostatečné
změna harmonogramu – jen máme-li dostatek zdrojů (čas a peníze) a umožňuje-li to charakter projektu
zrychlení projektu – jde-li to, ale může to být rizikové (paralelní činnost)
ořezání projektu – znamená zrušení některých částí projektu
využití alternativních přístupů, metod a technologií – u projektů, které to umožňují
navýšení zdrojů do projektu

## Slide 16: 4) Plán komunikace projektu
Obvykle u velkých, rizikových a náročných projektů → je třeba mít jasně určeno:
jaké informace budou komunikovány a komu
jak často bude komunikace probíhat (včetně formy a časových limitů pro reakci)
odpovědnost při komunikaci
forma komunikace,
archivace, bezpečnost informací
Plán komunikace → obvykle v podobě tabulky
zpráva z pracovní skupiny,
zápis z kontroly projektu,
report ke stavu plnění úkolů
Vnější komunikace = public relations!

## Slide 17: 5) Specifikace rizik a nepředvídaných událostí a eliminace
Snaha zamezit působení existujících i budoucích faktorů → návrh řešení, která pomáhají eliminovat účinky působení!
Hodnocení a řízení rizika projektu:
identifikace rizika = pravidelná kontrola úkolů a dodržování časového plánu a sledování projektu z hlediska odbornosti, které se cíle projektu týkají
hodnocení rizika = složitější proces, důležitý, několik etap:
  na počátku stanovit úrovně tolerance = např. co je a není ještě přijatelné jako riziko
  přiřazení pravděpodobností k jednotlivým rizikům = na základě zkušeností z předchozích projektů, odhadem nebo prostřednictvím některého nástroje či metody
tvorba rizikových plánů
sledování a řízení rizika

## Slide 18: c) REALIZAČNÍ FÁZE PROJEKTU
Realizace (implementace) projektu = fáze vlastní realizace projektu, zahrnuje následující činnosti:
řízení prací
kontrola postupu podle časového plánu a rozpočtu
řízení komunikace
řízení projektové dokumentace
kontrola kvality a účinnosti dosažení jednotlivých dílčích cílů
testování výstup projektu a komparace s plánovanými hodnotami
monitorována realizace, výstupy a výsledky projektu

## Slide 19: Monitoring a kontrola projektu
Procesy porovnávání, zda realizace projektu odpovídá projektovému plánu ve všech nejdůležitějších oblastech:
finance, kvalita, rizika, zdroje, čas.
Ke srovnání = nezbytný průběžný sběr informací a jejich distribuce členům týmu či zainteresovaným subjektům.
U velkých a složitých projektů je třeba monitorovat a kontrolovat všechny důležité části projektu:
předmět projektu
harmonogram
rozpočet a náklady projektu (nejsložitější část)
Formální výstup z těchto jednání by měl mít písemnou podobu a může jím být:
zápis z jednání projektového týmu
zpráva o stavu projektu
zpráva o kontrole projektu, apod.
Veškeré písemné dokumenty mají být archivovány jako součást projektové dokumentace.

## Slide 20: d) UKONČENÍ PROJEKTU
Poslední fáze projektového cyklu = stadium úplného ukončení projektu
veškeré činnosti, které vedou k dokončení projektu = předání a schválení výstupů projektu, uzavření veškerých administrativních náležitostí (například archivace, provedení inventury, vyúčtování, vyhodnocení projektu apod.).
Závěrečné vyhodnocení
zhodnoceny zkušenosti využitelné pro přípravu a řízení dalších projektů = zpětná vazba pro plánování
Jak???
Úspěšně ukončený projekt je možné považovat projekt, který:
naplnil cíle projektu
přinesl realizaci předmětu projektu
má realizovány administrativní úkony a vytvořeny závěrečné dokumenty, které obsahují také hodnocení projektu.