## Slide 1: Projektování informačních systémů 4
Příprava smlouvy, plánování a řízení projektu IS
Doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Převzato a upraveno od:
Ing. Dominik Vymětal, DrSc

## Slide 2: Předpoklady zahájení projektu
Schválení konkrétních cílů projektu
Rozhodnutí o zajištění cílů (interně, dodavatelsky, smíšeně)
Stanovení podmínek a omezení projektu
Stanovení zodpovědností za zavedení, provozování a údržbu
Schválen časový a nákladový rámec
Souhrnně: je schválena Studie proveditelnosti nebo odpovídající dokument

## Slide 3: Etapy realizace projektu IS
Výběr dodavatele
Detailní analýza požadavků na nový systém
Zpracování konceptu řešení
Příprava nového řešení
Příprava převodu dat
Školení klíčových uživatelů
Akceptační /Integrační testy
Školení uživatelů
Převody dat
Náběh nového systému

## Slide 4: Základní otázky v souvislosti s projektem IS
Firemní nebo koncernová politika
    Centralizace zdrojů, údržby, změn, rozvoje
    Roll Out
    Outsourcing
Přizpůsobí se Organizace firmy dodanému SW nebo se SW bude přizpůsobovat Organizaci firmy?
Měníme procesy a organizaci současně se zavedením IS?
Míra zapojení interních zdrojů
Způsoby zaškolení (Train the trainer, dodavatelské školení)
Priority (Termín, Náklady, Kvalita)

## Slide 5: Příprava kontraktu
V oblasti IS se často rozhoduje o dodavateli po schválení Úvodní studie proveditelnosti nebo po interním rozhodnutí o zahájení.
Druhy kontraktů
  Vnitřní: definice požadované práce, zodpovědností, zdrojů, řídí se pracovní smlouvou a pracovním právem
  Vnější: popis produktu, služby, smluvních podmínek, řídí se obchodním právem
Většina projektů IS představuje kombinaci obou

## Slide 6: Fáze života kontraktu
Plánování
  Určení potřeb, návrh předmětu kontraktu, časových a finančních aspektů, plánování dalších podmínek
  Upřesnění obecných cílů Studie proveditelnosti
Formování
  Identifikaci potenciálních dodavatelů, jednání o podmínkách dodávek (výběrové řízení), definitivní výběr dodavatele
Administrace
  Vlastní výkon kontraktu, kontrola provedení dodávek a služeb ( zpravidla na obou stranách)
Monitorování
  Management procesů souvisejících s výkonem kontraktu

## Slide 7: Fáze přípravy kontraktu

## Slide 8: Vyhlášení soutěže
Vyžádáním kalkulace
  U menších finančních objemů
Žádost o nabídku
  U větších finančních objemů
  Nabídka bývá zpravidla předmětem upřesnění se všemi nabízejícími
  U nabídek Generálního dodavatele souběžně běží nabídkové řízení u subdodavatelů(zodpovědnost Generálního dodavatele)
Výzva k nabídce
  Jasný popis požadované dodávky a služeb
  Často u projektů IS

## Slide 9: Výběr a vyjednávání
Hodnocení nabídek na základě předem připravených kriterií
Výběr jednoho nebo více dodavatelů
Konečné vyjednávání : rozsah služeb, typ ceny, garance, termíny
Typ ceny:
  Pevná – u IS je dodavateli odmítána
  Proměnná – riziko nákladové exploze
  Náklady + cílová částka se stanoveným stropem

## Slide 10: Typy cen
Pevná
Náklady dodavatele
HW+SW
Zisk dodavatele
Proměnná
HW+SW
Náklady + zisk dodavatele podle skutečné spotřeby času
S cenovým stropem
HW+SW
Limitované náklady + zisk dodavatele

## Slide 11: BQA (Balanced Quotation Analysis) - kroky
V etapě přípravy výběrového řízení:
Definice požadovaných funkcí a jejich důležitost (Nezbytné, Důležité, Opční) jejich ocenění na základě bodových hodnot (známek).
Definice dalších kriterií a jejich ocenění.
Definice vah požadovaných funkcí v hodnocení.
Definice vah dalších kritérií v hodnocení.
Zavedení kriterií a jejich hodnot do tabulky nastavení.

## Slide 12: Nastavení BQA vah
Kategorie | Požadavek | Detaily | Plnění Fj | Priorita Pj | Ocenění FVi
 |  |  |  | Parametr: | 
NUTNÉ |  |  |  | 1,00 | 
důležité |  |  |  | 0,75 | 
volitelné |  |  |  | 0,25 | 
Vysvětlivky: |  |  | Rozsah |  | 
 |  |  | 100%= optimálně splněno |  | 
 |  |  | 0% = nesplněno |  | 
 |  |  | Jsou možné všechny hodnoty mezi! | Nastaveno dle priorit projektu | Součin plnění a priority

## Slide 13: Nastavení BQA vah II
Kategorie | Detaily | Váha | Kategorie | Detaily | Váha
 |  | 1 = nízká |  |  | 1 = nízká
 |  | 10 = idůležitá |  |  | 10 = důležitá
Plnění funkčních požadavků. | Úroveň plnění | 10 | Navrhované náklady HW |  | 7
Reakce na RFP | Čas reakce, úroveň komunikace | 5 | Integrace s web-shopem | Možnost integrace s navrženým SW | 5
Časový plán | Míra přijetí požadovaného časového plánu | 8 | Akceptace koncernových pravidel |  | 7
Penále | Akceptují penále při zdržení projektu | 8 | Cena |  | 10
Podmínky podpory | Podmínky podpory jsou OK | 6 | Náklady na údržbu |  | 9
SW moduly k dispozici | Poměr standardních modulů k nutnému programování | 6 | Kvalita navrhovaného školení |  | 2
Počet konzultantů |  | 6 | Koncept migrace dat |  | 3
 |  |  | Reference | Známé společnosti, rozsah dodávky | 5
 |  |  | Součet vah | W | 97

## Slide 14: BQA – konkrétní výsledek
Kritéria |  | Nabídka 1 | Nabídka 2 | Nabídka 3 | Nabídka 4
Plnění funkčních požadavků. | AF | 10,07 | 9,95 | 10,00 | 9,97
Reakce na RFP | AO1 | 5,15 | 3,09 | 4,12 | 2,58
Časový plán | AO2 | 1,65 | 4,95 | 6,60 | 4,12
Penále | AO3 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | -
Podmínky podpory | AO4 | 0,62 | 3,71 | 4,95 | 0,62
SW moduly k dispozici | AO5 | 0,31 | 3,71 | 4,95 | 0,62
Počet konzultantů v projektu | AO6 | 4,95 | 3,71 | 4,95 | 0,62
Přijetí koncernových zadání | AO7 | 0,14 | 4,33 | 5,77 | 3,61
Cena | AO8 | 5,15 | 6,19 | 8,25 | 5,15
Údržba – náklady | AO9 | 5,57 | 5,57 | 7,42 | 4,64
Kvalita školení | AO10 | 1,65 | 1,24 | 1,65 | 1,03
Převod dat | AO11 | 2,78 | 1,86 | 2,47 | 1,55
Reference | AO12 | 3,09 | 2,06 | 2,58 | 2,06
Vyhodnocení celkem | ABA | 49,38 | 58,62 | 71,96 | 19,9

## Slide 15: Smlouva
Smlouva by měla obsahovat:
  Specifikaci zadavatele a dodavatele
  Předmět smlouvy
  Rozsah prací
  Podmínky platnosti smlouvy
  Typ ceny a celkovou cenu zakázky
  Podmínky a možnosti uplatnění změn
  Způsob a termíny plateb
  Záruční podmínky a termín podpory a update programového vybavení
  Výši a podmínky penalizace v případě nedodržení obsahu nebo termínů
  Ujednání pro případ předčasného ukončení prací
  Ujednání o utajování informací
Některé z těchto bodů mohou být specifikovány v přílohách

## Slide 16: Plánování v projektech IS
Plán převádí výsledky z předinvestiční fáze (studie proveditelnosti) do formy vhodné pro realizaci
V oblasti IS je již zpravidla znám hlavní dodavatel, který se podílí na konkrétním plánování
Podrobně se definuje Předmět projektu, který se dále konkretizuje do dílčích plánů HW, SW, časových návazností a lidských zdrojů
Výstupem je závazný Projektový prováděcí plán

## Slide 17: Projektový plán obecně obsahuje
Definiční část:
  Čeho má být dosaženo a jakou formou (co, kdo)
    Cílový stav projektu
    Soupis hlavních funkcí cílového stavu a činností týmu
    Stanovení organizačního systému projektu
Část popisná a přiřazovací
  Jak dosáhneme cíle (jak, kdy, za kolik)
    Časové plány
    Matice zodpovědností
    Časové plány nákladů a zdrojů
    Plány rizik
    Plány kontrolních procedur a mechanizmů
V relevantních částech se neustále zpřesňuje

## Slide 18: Podrobná definice cíle projektu
CO bude v projektu vytvořeno
V procesu plánování projektů IS se jedná o iterativní činnost paralelní s podrobným rozpisem funkcí.
Jak vzniká:
  výstup z workshopů – požadavky uživatelů
  upřesnění cílů projektů
  stanovení dalších cílů a omezení
K čemu slouží:
  Základ pro návrh kriterií akceptace
  Vodítko pro vytváření detailních rozpisů
  Zdroj řízení kvality a provádění změnových řízení
  Opěrný bod pro rozhodování a komunikaci v projektu

## Slide 19: Časový plán projektu
Obsahuje:
  Logické hierarchické struktury úloh a úkolů a jejich časových sledů
  Údaje o předpokládané délce jednotlivých úloh
  Milníky a důležité termíny projektu
  Vazby a souslednosti mezi úlohami a úkoly, formulované tak aby zůstaly zachovány i při změnách v harmonogramu
  (plán zdrojů nutných k řešení úkolů a úloh)
Forma
  Gantovy diagramy a diagramy milníků
  Síťové diagramy
    Diagramy PERT
    Metoda kritické cesty
    další

## Slide 20: Časový plán projektu II
Ganttův diagram
 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5
Úkol A |  | ● |  |  | 
Úkol B |  | ● |  |  | 
Úkol C |  |  | ● |  | 
Úkol D |  |  |  |  | ●
Diagram milníků

## Slide 21: Princip propočtu síťových grafů
Pojmy
  Doba trvání činnosti
  Nejdříve možný začátek činnosti
  Nejdříve možný konec činnosti
  Nejpozději přípustný začátek činnost
  Nejpozději přípustný konec činnosti
Kritická cesta : vede přes uzly jejichž nejdřívější a nejpozdější uzly jsou stejné (nulová časová rezerva).
Metody síťových analýz:
  CPM – jsou-li doby trvání činností známy ( určeny)
  PERT – (Programm Evaluation and Review Technique) – jsou-li doby činností považovány za náhodné veličiny
Znázornění síťového grafu: Ganttův diagram
Znázornění čerpání zdrojů - Histogram

## Slide 22: Plánování a alokace zdrojů
Plánování a alokace zdrojů vychází z:
  Podrobného rozpisu prací
  Harmonogramu projektu
  Návrhu projektové organizace
  Diskuze s liniovými manažéry a kandidáty na účast v projektu (dostupnost, kompetence..)
  Závazku všech stran na způsob a rozsah účasti na projektu
  Možných alternativních obsazení

## Slide 23: Plánování a alokace zdrojů II
Histogramy
  Grafické vyjádření kumulovaných spotřeb času v průběhu projektu (za osobu)
  Umožňují:
    Kompenzaci nadměrných kumulací u klíčových osob
    Snížení zbytečných rozptylů činností mezi různé profese
    Balancování členů týmu při použití nedostatkových technologií
    Optimalizaci časových harmonogramů
    Optimalizaci nákladů
  Bývají součástí všech dostupných SW pro plánování projektů

## Slide 24: Plánování a alokace zdrojů III
Zkušenosti z praxe:
  Posledních 10% projektu často spotřebuji 30% zdrojů
  Při obsazování se má začínat od nedostatkových zdrojů na činnosti na kritické cestě
  Posunovat činnosti v harmonogramu tak, aby bylo dosaženo optimální využití kapacity specialistů
  Pokud je využití zdrojů na určitý úsek menší než 50%, lze potřebnou dobu zkrátit na polovinu
  Externí dodavatelé často plánují specialisty na více projektů ve stejném čase s cílem maximalizovat fakturaci – problém pro manažéra projektu
  Hlavní dodavatelů často nemají kontrolu nad zdroji subdodavatelů
  Linioví vedoucí s úspěchem prosazují realokaci jejich pracovníků pod záminkou ohrožení plnění úkolů.

## Slide 25: Řízení a koordinace projektu
Týmový management projektu je součástí celkového řízení a koordinace projektu.
Do řízení a koordinace projektu patří:
  Všechny aktivity zaměřené na provedení, časování a sladění prací definovaných v projektu
  Motivace členů týmu
  Komunikace v projektu
  Řízení kvality
  Marketing projektu

## Slide 26: Řízení projektu z pohledu dodavatele
  Nastartování projektu (dodavatelský kick off)
  Plán projektu
    členění do základních funkcí
    časový plán
    plán odpovědností (dodavatel – odběratel)
    finanční plán a plán zdrojů (řešitelský tým)
  Dokumentace průběhu projektu
    protokoly, smluvní vztahy, změnová řízení
    archivace
  Řízení práce s klientem
  Průběžné hodnocení termínů, kvality a nákladů

## Slide 27: Řízení projektu z pohledu odběratele
Nastartování projektu (odběratelský kick off)
Plánování
  časový plán
  plán zdrojů a kapacit (projektový tým)
  plán sledování kvality
Organizace projektu
  řízení činnosti interních týmů
  řízení požadavků na změny
  řízení zaškolení uživatelů
Řízení práce s dodavatelem
Sledování kvality
Řešení konfliktů a nenadálých situací

## Slide 28: Specifika řízení projektu IS z hlediska odběratele
firemní strategie
vrcholové vedení a IS
připravenost na změny
zdroje
úroveň IT oddělení
bezpečnostní pravidla
kompetence v období projektu

## Slide 29: Specifika řízení projektu IS z pohledu dodavatele
vyplatí se to (vazba na přednášku 2)
zdroje
finance
subdodavatelé
specifika generální dodávky
metodologie

## Slide 30: Vstupy a výstupy procesu Řízení a koordinace dle Svozilové (upraveno)
Podproces | Vstupy | Výstupy
Řízení a koordinace | Plán projektu, Definice předmětu projektu, Schválené změny, nápravné akce, preventivní akce, zprávy o opravách, výstupy dodávek/subdodávek | Výstupy projektu, Požadované změny, Provedené změny, nápravné akce, preventivní akce, opravy Hlášení o postupu prací
Výkon řízení kvality | Plán řízení kvality, Ukazatele kvality, Hlášení o postupu prací, Schválené změny, Provedené změny, nápravné akce, preventivní akce, opravy | Hlášení o kvalitě, Požadované změny, Aktualizace Plánu projektu, Požadavky na změny v podnikových procesech/funkcích IS
Obsazení projektového týmu | Plán projektu, disponibilní zdroje, Podniková pravidla a metodiky (podniková kultura), Organizační struktura projektu, Plán obsazeni, role a odpovědnosti | Pověření zdrojů, Aktualizace požadavků na zdroje, Aktualizace Planu projektu

## Slide 31: Vstupy a výstupy procesu Řízení a koordinace II
Podproces | Vstupy | Výstupy
Koordinace projektového týmu | Plán projektu, Definice předmětu projektu, Organizace projektového týmu, Změny (všechny formy a stavy), Souhrnné zprávy o stavu projektu, Schválené výstupy projektu | Souhrnné zprávy o projektu – aktualizace, Pokyny k provedení prací
Distribuce informací | Plán řízení komunikace, firemní zvyklosti, Organizační struktura projektu, Schválené výstupy projektu Souhrnné zprávy o projektu Pokyny managementu Informační zpětné vazby z firmy Informační zpětné vazby z týmu | Informace o stavu projektu Požadavky na změny informačních toků Reakce na informační zpětné vazby

## Slide 32: Řízení rizik projektu
Hlavní věcná rizika projektů v oblasti IT
  Špatná nebo neúplná definice cílů a požadovaných funkcí
  Příliš optimistické časové plány
  Podceněná etapa převodu dat
  Podceněná výkonnost hardware (cena)
  Podceněný vliv výkonnosti LAN / WAN
  Zdroje a kompetence dodavatele
  Malá podpora projektu ze strany vrcholového vedení

## Slide 33: Řízení rizik projektu II
Příčiny:
  předvídatelné (velikost projektu, firemní kultura, kompetence týmu, motivace, kvalita smlouva s dodavatelem)
  neovlivnitelné (legislativa, omezení zdrojů, ..)
Cíle řízení rizika:
  odstranění příčin vzniku možných rizik
  omezení negativních důsledků rizik
  příprava na možné důsledky rizikových událostí
Metody omezení rizik a jejich důsledků:
  rizikový (katastrofický) scénář (pro IS naprostá nutnost)
  pravidelná kontrola kvality projektu
  komunikace s vedením podniku a pravdivá informace o stavu projektu

## Slide 34: Zodpovědnost v procesu kontroly projektu IS
Zodpovědnost | Vlastník, Řídící výbor projektu | Vedoucí projektu | Člen projektového týmu | Projektový tým | Externí expert | Představitelé relevantního okolí
Plánování kontroly |  |  |  |  |  | 
Adaptace existujících kontrolních struktur |  | V |  |  |  | 
Analýza kontrolních struktur projektu | S | V |  |  |  | 
Příprava komunikace v kontrole projektu |  |  |  |  |  | 
Sběr údajů a srovnání plánu se skutečností |  | V | S |  |  | 
Analýza odchylek, příprava opatření |  | V | S |  | S | 
Podklady pro zprávy a změny projektu |  | V | S |  |  | 
Příprava jednání s tématem kontroly projektu |  | V |  |  |  | 
Kontrola |  |  |  |  |  | 
Distribuce materiálů účastníkům | I | V |  | I | I | 
Jednání o kontrole |  | S |  | V | S | 
Následné jednání o kontrole (follow up) |  |  |  |  |  | 
Příprava dokumentace, kontrolní zpráva |  | V |  |  |  | 
Příprava změny projektových ukazatelů |  | V |  |  |  | 
Rozhodnutí o závěrech kontroly | V | S |  |  | S | 
Marketing projektu | S | P | P |  |  | S
Distribuce kontrolní zprávy |  | V | I |  | I | I
Práce na projektu (probíhá dále paralelně) |  |  | V |  |  | V, S

## Slide 35: Vysvětlivky
V – vykonává
S - spolupracuje
I – informován
P - plánuje

## Slide 36: Zajištění kvality projektu
kvalita je jedním z rizikových faktorů (viz trojúhelník náklady – termíny – kvalita)
základním prvkem je smlouva s dodavatelem
  požadované funkce a jejich specifikace
  termíny
  záruky
  proces řízení změn v projektu
  kriteria kontroly kvality

## Slide 37: Metody řízení kvality projektu
pravidelný sběr informací o stavu projektu
„ruční“ vyhodnocování je možné jen pro malé projekty
automatizované sledování (např. MS Project)
  termíny a funkce
  sledování kritické cesty
  sledování vytíženosti zdrojů
taktiky jednání při zjištění problémů
  konsensuální : je vždy výhodné pro udržení týmu
  konfliktní : v případě opakovaných problémů

## Slide 38: Metody vývoje software
Vodopádový model je sekvenční vývojový proces, ve kterém je vývoj nahlížen jako neustále se svažující tok (jako když teče vodopád) fázemi analýzy požadavků, návrhu, implementace, testování (validace), integrace a údržby.

## Slide 39: Metody vývoje software

## Slide 40: Metody vývoje software
Hlavními principy vodopádového přístupu:
  Projekt je rozdělen na fáze jdoucí postupně za sebou, přičemž některé se mohou překrývat.
  Důraz je kladen na plánování, časové rozvrhy, termíny, rozpočty a realizace celého systému najednou.
  Přísná kontrola je udržována po celou dobu životnosti projektu prostřednictvím využití rozsáhlých písemných dokumentů, jakož i prostřednictvím formálních revizí a schvalování uživatelem (signoff) a na konci většiny fází a vstupy od managementu informačních technologií před začátkem další fáze.

## Slide 41: Metody vývoje software
Prototypový přístup:
  dochází k vývoji neúplných verzí software, tzv. prototypů.

## Slide 42: Metody vývoje software
Základní principy prototypového přístupu
  Není samostatným a kompletním přístupem metodiky vývoje, ale spíše přístup k jednotlivým částem větších tradičních metodik vývoje software (tj. přírůstková metoda, spirála, nebo RAD - Rapid Application Development).
  Snaha snížit nebezpečí projektových rizik rozdělením projektu na menší části a zjednodušit tak možnost změn v průběhu procesu vývoje.
  Uživatel je zapojen v celém procesu vývoje, což zvyšuje pravděpodobnost přijetí konečné implementace uživatelem.
  Malé ukázky systému jsou vyvíjeny iterativním procesem, dokud se prototyp nevyvine tak, že splňuje požadavky uživatele.
  Většina prototypů je sice vyvíjena s tím, že budou vyřazeny, ale v některých případech je možné pokročit od prototypu k funkčnímu systému.
  Aby se předešlo vývoji, který řeší jiný problém, než bylo zadáno, je třeba pochopit základní business problematiku.

## Slide 43: Metody vývoje software
Přírůstkový (inkrementální) přístup
Inkrementální přístup je vhodný pro kombinaci sekvenčních a iteračních metodik softwarového vývoje.
Cílem je omezit projektová rizika rozdělením projektu na menší segmenty a zjednodušuje možnost zavedení změn během procesu vývoje.

## Slide 44: Metody vývoje software
Základní principy inkrementálního přístupu:
  Jsou prováděny série malých vodopádů, kde každý vodopád je prováděn pro malou část systému a je dokončen před pokračováním na další přírůstek, nebo
  obecné požadavky jsou definovány dříve než se přikročí k evolučnímu vývoji pomocí malých vodopádů pro jednotlivé přírůstky systému, nebo
  Prvotní koncept, analýza požadavků, design architektury a systémové jádro jsou definovány vodopádovým přístupem, následuje iterativní prototypový přístup, který vrcholí instalací konečného prototypu jako funkčního systému.

## Slide 45: Metody vývoje software
Spirálový přístup je proces vývoje software, který kombinuje prvky designového přístupu a prototypového přístupu tak, aby zkombinoval výhody obou konceptů shora-dolů (prototypování) a zdola-nahoru (designování).
Základní principy spirálového přístupu:
  Zaměřuje se na analýzu rizik a minimalizaci projektových rizik rozdělením projektu na menší segmenty a umožněním změn během procesu vývoje. V průběhu vývoje je také možné vyhodnocovat rizika a zvažovat další pokračování projektu v průběhu životního cyklu.

## Slide 46: Metody vývoje software
  Každý cyklus spirály spouští stejný sled kroků pro každou část produktu a pro každou úroveň elaborace (od konceptuálních dokumentů až po programování jednotlivých programů).

## Slide 47: Otázky?
Děkuji za pozornost