## Slide 1: Hlavní rizika projektu Bod 4. šablony projektu
Seminář 8 / 10-11-2022
Lucie Reczková

## Slide 2: Obsah dnešního semináře
Váš dnešní úkol bude stanovit rizika projektu – šablona bod 4
Seminář 17.11. odpadá – náhrada paní Marková
Pondělí: 8:05-9:40 B101
13:05-14:40 B101

## Slide 3: Jak Váš výstup bude vypadat ...

## Slide 4: Co je analýza rizik?
Ukazuje nám:
jakých hrozbám je projekt vystaven,
jak moc jsou projektové zdroje vůči těmto hrozbám zranitelné,
jak vysoká je pravděpodobnost, že hrozba nastane, a
jaký dopad by to na projekt mohlo mít.

## Slide 5: Základní pojmy
aktivum (asset) – vše co má pro společnost (projekt) nějakou hodnotu a mělo by být odpovídajícím způsobem chráněno,
hrozba (threat) – jakákoliv událost, která může způsobit narušení dostupnosti aktiva
zranitelnost (vulnerability) – slabina, která může být zneužita hrozbou.

## Slide 6: Základní pojmy
riziko – pravděpodobnost, že hrozba zneužije zranitelnost a způsobí narušení dostupnosti aktiva
opatření (countermeasure) – opatření, které snižuje zranitelnost a chrání aktivum před danou hrozbou.

## Slide 7: Riziko nebo hrozba?
Velmi často dochází ke ztotožnění pojmu riziko a hrozba.
Hrozba může být zdrojem pro jedno nebo více rizik a hrozba sama o sobě riziko nepředstavuje.

## Slide 8: Riziko nebo hrozba?

## Slide 9: Metoda RIPRAN (Risk Project Analysis)
Základní východiska
hovoříme o reprezentativním seznamu, tj. prezentuje všechna významná rizika, která jsme byli schopni určit.
Hrozba - Scénář - Pravděpodobnost - Ztráta

## Slide 10: Metoda RIPRAN (Risk Project Analysis)
Hrozba (Thread)
Nebezpečí, které hrozí a které je příčinou zhoubných následků a potíží v projektu. (Např. silná vichřice, nedostatečná půjčka, námraza, devalvace měny, stávka, výpověď vedoucího projektu, špatná subdodávka pro projekt, ...).
Scénář (Scenario)
Děj, který předpokládáme v projektu jako následek výskytu hrozby. (Např. Nedostaneme půjčku - nebudeme mít pro projekt finanční krytí).
Ztráta (Loss)
Ztráta vzniklá realizací scénáře. Vyjádřená v peněžních jednotkách (ale můžeme i jinak, velikostí časového zpoždění, ztráty na životech pracovníků, apod.).

## Slide 11: Metoda RIPRAN (Risk Project Analysis)
Pravděpodobnost (Probability)
Pravděpodobnost vztahujeme k době trvání projektu - kdy se cítíme, být ohroženi hrozbou.
K hrozbě s určitou pravděpodobností je přiřazen scénář s určitou pravděpodobností.
Oba jevy jsou na sobě nezávislé.
Příklad:
Jestliže pravděpodobnost vichřice je 0,03 a pravděpodobnost, že když přijde vichřice a povalí stavební jeřáb, je 0,7, pak výsledná pravděpodobnost je 0,03 x 0,7 = 0,021
1) Např. pro silnou vichřici o síle 11 stupňů v naší zeměpisné š. a d. je pravděpodobnost v průběhu jednoho roku 0,01 (0,01x0,7= 0,007), ale pro dobu 100 roků je to hodnota 0,63 (0,63x0,7=0,441)
2) Např. kladení kabelů má proběhnout od 1. března do 25; března, jaká je pravděpodobnost přízemních mrazíků v tomto časovém období?
Pravděpodobnost realizace scénáře je vyjádřená v intervalu < 0,1> (od 0 do 100%)

## Slide 12: Metoda RIPRAN (Risk Project Analysis)
Celý proces analýzy rizik dle této metody se skládá ze čtyř základních kroků:
1. Identifikace nebezpečí projektu
2. Kvantifikace rizik projektu
3. Reakce na rizika projektu
4. Celkové posouzení rizik projektu.

## Slide 13: Metoda RIPRAN (Risk Project Analysis)
Identifikace nebezpečí projektu
identifikaci nebezpečí sestavením seznamu, nejlépe ve formě tabulky.
HROZBA →SCÉNÁŘ = k hrozbě hledáme možné následky
Co se může přihodit v projektu nepříznivého, když…?
SCÉNÁŘ→ HROZBA = ke scénáři hledáme jeho příčinu
Co může být příčinou, že to a to nepříznivého v projektu nastane?
Poř. číslo rizika | Hrozba | Scénář | Poznámka
1. | Výskyt chřipkové epidemie v jarním období březen-duben. | Onemocní téměř 30 % zaměstnanců. | Předpokládáme počasí podle předpovědi jako v předchozím roce.
2. | …… | ……… | ………

## Slide 14: Metoda RIPRAN (Risk Project Analysis)
Kvantifikace rizik projektu
Tabulka, sestavená v prvním kroku se rozšíří o pravděpodobnost výskytu scénáře, hodnotu dopadu scénáře na projekt a výslednou hodnotu rizika v Kč, která se vypočte:
Hodnota rizika = pravděpodobnost scénáře * hodnota dopadu
Poř. číslo rizika | hrozba | scénář | Poznámka | Pravděpodobnost | Dopad na projekt | Hodnota rizika
1. | Výskyt chřipkové epidemie v jarním období březen-duben. | Onemocní téměř 30 % zaměstnanců. | Předpokládáme počasí podle předpovědi jako v předchozím roce. | 50% | Výpadek pracovní kapacity a zpoždění zakázky o 3 měsíce – penále 600 000 Kč. | 300 000 Kč
2. | …… | ……… | ……… | ….. | ….. | ….

## Slide 15: Metoda RIPRAN (Risk Project Analysis)
Metoda umožňuje i verbální kvantifikaci, kdy se využívá slovní hodnocení např.
Vysoká pravděpodobnost | Nad 66 %
Střední pravděpodobnost | 33 – 66 %
Nízká pravděpodobnost | Pod 33 %
Velký nepříznivý dopad na projekt | Ohrožení cíle projektu Ohrožení koncového termínu projektu Možnost překročení celkového rozpočtu projektu Škoda více než 30 % z hodnoty projektu
Střední nepříznivý dopad na projekt | Škoda 0,51 – 19,5 % z hodnoty projektu Ohrožení termínu, nákladů, zdrojů některé dílčí činnosti, což bude vyžadovat mimořádné akční zásahy do plánu projektu
Malý nepříznivý dopad na projekt | Škody do 0,5 % z celkové hodnoty projektu Dopady vyžadující určité zásahy do plánu projektu

## Slide 16: Metoda RIPRAN (Risk Project Analysis)
3. Reakce na rizika projektu
Sestavují se opatření, která mají snížit hodnotu rizika na akceptovatelnou úroveň.
Poř. číslo rizika | Návrh na opatření | Předpokládané náklady Termín realizace opatření Osobní odpovědnost (vlastník rizika) | Nová hodnota sníženého rizika
1. | Očkování proti chřipce | 20 00 Kč vakcína Očkování v lednu Dohodnuto s podnikovým lékařem – odsouhlaseno zaměstnanci na pracovních poradách | Výjimečná onemocnění budou kompenzována přesčasy – nulová hodnota rizika
2. | …. | … | ….

## Slide 17: Metoda RIPRAN (Risk Project Analysis)
4. Celkové posouzení rizik projektu
Posoudí se celková hodnota rizik a vyhodnotí se, jak vysoce je projekt rizikový a zda je možno pokračovat v jeho realizaci bez zvláštních opatření.
Pracujeme s podrobným rozborem hrozeb, scénářů, hodnot pravděpodobnosti a hodnot dopadů.

## Slide 18: Tabulka zahrnující všechny 4 kroky

## Slide 19: Metoda RIPRAN (Risk Project Analysis)
Metoda RIPRAN umožňuje i textovou formu zachycení výsledků analýzy rizik v následující doporučené formě:
Pořadové číslo rizika: 1
- Hrozba:
- Scénář:
- Pravděpodobnost:
- Dopad:
- Návrhy na opatření, zodpovídá, termín, náklady, vlastník rizika:
- Výsledná snížená hodnota rizika:
Pořadové číslo rizika: 2
- Hrozba:
- Scénář:
- Pravděpodobnost:
- Dopad:
- Návrhy na opatření, zodpovídá, termín, náklady, vlastník rizika:
- Výsledná snížená hodnota rizika:
Pořadové číslo rizika: 3 ….

## Slide 20
Děkuji za pozornost!