V rámci projektu bylo vyčleněno 10 činností jejichž doba trvání v týdnech a činnosti, které jím musí předcházet jsou uvedeny v následující tabulce:

| Činnost | Doba trvání | Předchozí činnosti |
| --- | --- | --- |
| A | 3 | Žádná |
| B | 4 | A |
| C | 2 | A |
| D | 3 | B |
| E | 3 | D |
| F | 4 | B,C |
| G | 2 | B,C |
| H | 5 | F |
| I | 3 | F,G |
| J | 3 | H,I |

- Sestavte síťový graf odpovídající uvedenému projektu.

- Vypočtěte metodou CPM kritickou cestu a navrhněte rozvržení provádění jednotlivých činností